## WBS
[5 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
[5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[5 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
분류 | 담당자 | 항목 | 기능 | 상세기능 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
기능 | 공통 | 설계 | 요구사항 | 요구사항 수집 | bar: 1주차 월 23 to 1주차 금 27
|  |  | 설계 | 화면 설계, ERD 작성 테이블 정의서 작성 | bar: 1주차 월 23 to 1주차 금 27
|  |  | 디자인 | 템플릿 적용 | bar: 1주차 월 23 to 1주차 금 27
인사관리 및 알림, 채팅 기능 | 고경환 | 인사관리 | 로그인 | 로그인 | bar: 2주차 월 30; 2주차 수 2; 2주차 금 4
|  |  | 로그아웃 | 로그아웃 | bar: 2주차 월 30; 2주차 수 2; 2주차 금 4
|  |  | 로그인 유지 | 로그인 유지 | bar: 4주차 수 16
|  |  | 비밀번호 재설정 | 비밀번호 재설정 | bar: 4주차 수 16
|  |  | 사원등록 | 사원 등록 | bar: 2주차 월 30; 2주차 수 2; 2주차 금 4
|  |  | 사원 관리(사원) | 사원 관리(사원) | bar: 4주차 월 14 to 4주차 화 15; 5주차 화 22 to 5주차 수 23
|  |  | 사원 관리 (인사과) | 사원 관리 (인사과) | bar: 4주차 월 14 to 4주차 화 15; 5주차 화 22 to 5주차 수 23
|  |  | 직위관리 | 직위관리 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11
|  |  | 직책관리 | 직책관리 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11
|  |  | 부서관리 | 부서관리 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11
|  | 알림 | 알림 | 실시간 알림 | bar: 4주차 목 17 to 4주차 금 18; 5주차 월 21
|  | 채팅 | 채팅방 조회 | 채팅방 조회 | bar: 5주차 목 24; 6주차 월 28; 6주차 수 30 to 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 화 5
|  |  | 채팅방 생성 | 채팅방 생성 | bar: 5주차 목 24; 6주차 월 28; 6주차 수 30 to 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 화 5
|  |  | 실시간 채팅 | 실시간 채팅 | bar: 5주차 목 24; 6주차 월 28; 6주차 수 30 to 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 화 5
근태 관리 , 휴가, 인사발령 기능 | 김해린 | 근태관리 | 출/퇴근 등록 | 출/퇴근 등록 | bar: 2주차 금 4; 3주차 월 7 to 3주차 화 8
|  |  | 근태 현황 조회(사용자) | 근태 현황 조회(사용자) | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10
|  |  | 근태현황 조회, 검색, 수정 | 근태현황 조회 | bar: 3주차 목 10 to 3주차 금 11
근태목록 검색 | bar: 3주차 금 11; 4주차 월 14
근태현황 수정 | bar: 4주차 화 15 to 4주차 수 16
|  | 휴가 관리 | 휴가 잔여일수 현황(관리자) | 휴가 잔여일수 현황(인사 담당자) | bar: 4주차 목 17 to 4주차 금 18
|  |  | 휴가 신청 내역 (관리자) | 휴가 신청 내역 승인 | bar: 4주차 금 18; 5주차 월 21 to 5주차 화 22; 6주차 목 31 to 6주차 금 1
|  |  | 휴가 사용실적 현황(사용자) | 휴가 사용실적 현황(사용자) | bar: 5주차 화 22 to 5주차 목 24
|  | 인사 발령 | 인사발령 조회(관리자) | 발령리스트 | bar: 5주차 금 25; 6주차 월 28
|  |  | 인사발령 (관리자) | 발령등록 | bar: 6주차 화 29 to 6주차 목 31
게시판 및 일정관리 | 이정효 | 게시판 | 공지사항 작성 | 게시판에 글 작성 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11
|  |  | 공지사항 수정 | 게시판에 글 수정 | bar: 4주차 월 14 to 4주차 화 15
|  |  | 공지사항 삭제 | 게시판에 글 삭제 | bar: 4주차 월 14 to 4주차 화 15
|  |  | 공지사항 조회 | 게시판 글 조회 | bar: 2주차 월 30
|  |  | 부서별 조회 및 페이징 처리 | 부서별 조회 및 페이지 이동 | bar: 2주차 수 2; 2주차 금 4
|  |  | 댓글 작성 | 게시판 상세 페이지에 댓글 작성 | bar: 4주차 수 16 to 4주차 금 18; 5주차 월 21
|  |  | 댓글 수정 | 댓글 수정 | bar: 5주차 화 22 to 5주차 수 23
|  |  | 댓글 삭제 | 댓글 삭제 | bar: 5주차 화 22 to 5주차 수 23
|  |  | 공지사항 미리보기 | 인덱스 페이지에 게시판 미리보기 | bar: 6주차 목 31 to 6주차 금 1
|  | 일정관리 | 일정 조회 | 캘린더 페이지에 일정 조회 | bar: 5주차 수 23 to 5주차 금 25
|  |  | 일정 등록 | 캘린더 페이지에 일정 등록 | bar: 6주차 월 28 to 6주차 화 29
|  |  | 일정 수정 | 캘린더 페이지에 일정 수정 | bar: 6주차 월 28 to 6주차 화 29
|  |  | 일정 삭제 | 캘린더 페이지에 일정 삭제 | bar: 6주차 월 28 to 6주차 화 29
|  |  | 드레그 앤 드랍으로 일정 이동 | 등록된 일정으로 드레그 앤 드랍으로 수정 | bar: 6주차 화 29 to 6주차 수 30
|  |  | 일정 미리보기 | 인덱스 페이지에 일정 미리보기 | bar: 6주차 목 31 to 6주차 금 1
이시우 | 이시우 | 전자 결재 문서함 | 기안 상신함 | 기안 문서 보관함 - 기안 상신함 조회 | bar: 2주차 월 30; 2주차 수 2; 2주차 금 4; 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10
|  |  | 임시 보관함 | 기안 문서 보관함 - 임시 보관함 조회 | bar: 2주차 월 30; 2주차 수 2; 2주차 금 4; 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10
|  |  | 결재 완료함 | 기안 문서 보관함 - 결재 완료함 조회
|  |  | 참조 문서함 | 수신 문서 보관함 - 참조 문서함 조회
|  |  | 결재 요청함 | 수신 문서 보관함 - 결재 요청함 조회 | bar: 3주차 목 10 to 3주차 금 11; 4주차 월 14 to 4주차 수 16
|  |  | 결재 기결함 | 수신 문서 보관함 - 결재 기결함 조회
|  | 전자 결재 문서 작성 | 문서 유형 선택 | 기안서 작성 전 문서 유형 선택 | bar: 4주차 월 14 to 4주차 금 18
|  |  | 기안서 유형별 양식 | 각종 기안서 종류별 양식 | bar: 4주차 수 16 to 4주차 금 18; 5주차 월 21 to 5주차 금 25; 6주차 월 28 to 6주차 수 30
|  |  | 기안서 작성 | 전자 결재 기안서 작성 | bar: 4주차 수 16 to 4주차 금 18; 5주차 월 21 to 5주차 금 25; 6주차 월 28 to 6주차 수 30
|  |  | 서명 조회 | 보유한 서명 조회, 기안서에 삽입, 서명 작성, 서명 삭제, 대표 서명 설정 | bar: 4주차 수 16 to 4주차 금 18
|  |  | 결재라인 선택하기 | 사원 리스트 검색 및 선택, 결재 라인 형성 | bar: 4주차 금 18; 5주차 월 21 to 5주차 금 25; 6주차 월 28 to 6주차 수 30
|  |  | 참고자, 참고부서 선택하기 | 사원 리스트 검색 및 선택, 참고자 및 참고부서 선택
|  | 전자 결재 문서 상세 | 결재 문서 상세 정보 조회 | 전자 결재 문서 상세 정보 조회 | bar: 6주차 수 30 to 6주차 금 1
|  |  | 상신 취소 | 기안 상심함에서 결재 상신 취소 기능 | bar: 6주차 수 30 to 6주차 금 1
|  |  | 기안서 수정 | 기안 상신함, 임시 보관함에서 문서 수정 기능
|  |  | 기안서 삭제 | 기안 상신함, 임시 보관함에서 문서 삭제 기능
|  | 결재 처리 | 결재 승인 | 결재 요청함에서 수신한 결재 요청 문서 결재 승인 | bar: 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 금 8; 7주차 일 10 to 8주차 화 12
|  |  | 결재 반려 | 결재 요청함에서 수신한 결재 요청 문서 결재 반려 | bar: 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 금 8; 7주차 일 10 to 8주차 화 12
|  |  | 결재 서명 | 결재 요청함에서 수신한 결재 요청 문서 결재시 서명 삽입 | bar: 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 금 8; 7주차 일 10 to 8주차 화 12
|  |  | 결재 첨언 | 결재 요청함에서 수신한 결재 요청 문서 결재시 첨언 삽입 | bar: 6주차 금 1; 7주차 월 4 to 7주차 금 8; 7주차 일 10 to 8주차 화 12
|  | 서명 관리 | 서명 조회 | 보유한 서명 조회 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11; 4주차 월 14
|  |  | 서명 작성 | 서명 추가 기능 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11; 4주차 월 14
|  |  | 서명 삭제 | 서명 삭제 기능 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11; 4주차 월 14
|  |  | 대표 서명 설정 | 보유한 서명 중 대표 서명 설정 기능 | bar: 3주차 월 7 to 3주차 화 8; 3주차 목 10 to 3주차 금 11; 4주차 월 14